Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом ГБОУ ИРО

Краснодарского края

от \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)**

**по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в деятельность общеобразовательных организаций Краснодарского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** |
| 1. **Организационное обеспечение внедрения ФГОС ООО**
 |
| 1.1 | Участие в мероприятиях Министерства просвещения Российской Федерации, Академии Минпросвещения России по вопросам введения ФГОС НОО и ООО | Терновая Л.Н.Пирожкова О.Б.Шамалова О.И.Лихачева И.В.Зав. кафедрами | Постоянно |
| 1.2. | Создание координационных групп по введению ФГОС НОО и ООО:- на региональном уровне- на муниципальном уровнеНа уровне образовательных организаций | Терновая Л.Н. | январь 2022 |
| 1.3. | Включение в план и организация деятельности регионального учебно-методического объединения мероприятий по сопровождению введения обновленных ФГОС | Пирожкова О.Б.Яковлева Н.О. | по отдельному графику, в течение года |
| 1.4. | Включение в планы работы ассоциаций учителей-предметников мероприятий по распространению лучших практик по апробации Примерных программ по учебным предметам  | Пирожкова О.Б.Яковлева Н.О.Зав.кафедрами | январь 2022 |
| 1.5. | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ООО | Терновая Л.Н.Яковлев Е.В.Апестина В.В. | Постоянно |
| 1.6. | Совещание для руководителей ТМС и образовательных организаций «Цели и задачи образовательных организаций края на 2022 год по введению ФГОС НОО и ООО»  | Терновая Л.Н.Пирожкова О.Б.Шлык М.Ф. | 01.02.2022 |
| 1.7. | Подготовка материалов к участию в коллегии министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края «О готовности введения ФГОС НОО и ООО в деятельность общеобразовательных организаций Краснодарского края» | Терновая Л.Н.Пирожкова О.Б.Шамалова О.И.Лихачева И.В. | февраль 2022 |
| 1.8. | Семинар «ФГОС НОО, ООО: структура, содержание, отличительные особенности разработки ООП НОО и ООО»  | Терновая Л.Н.Шлык М.Ф. | 04.03.2022 |
| 1.9. | Проведение установочных семинаров по введению ФГОС НОО и ОООРусский язык и литература, иностранные языки, родной язык и родная литератураМатематика и информатикаОбщественно-научные предметыФизическая культура и обж, искусство, технологияЕстественно-научные предметы | Терновая Л.Н.Шлык М.Ф.Зав.кафедрами | 28.01.2225.02.2225.03.2222.04..2227.05.22 |
| 1.10. | Создание региональных стажировочных (методических) площадок по вопросам введения ФГОС НОО и ООО | Пирожкова О.Б.Шлык М.Ф.Диянова С.А.Зав.кафедрами | Январь-февраль 2022 |
| 1. **Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО**
 |
| 2.1. | Создание страницы на сайте ИРО КК по введению ФГОС НОО и ОООв деятельность общеобразовательных организаций Краснодарского краяДля учителей и обучающихся 5-6 классов по внеурочной деятельности: пособия«Читательская грамотность. Основы смвслового чтения и работы с текстом 5-6 класс», (17 часов)«Читаем, решаем, живём. Математическая грамотность 5-6 класс», (17 часов) «Читаем, решаем, живём. Естественно-научная грамотность. 5-6 класс», (17 часов)Для учителей начальных классов и обучающихся 2 классов по внеурочной деятельности:Читаем, решаем, живём. 2 класс (математическая грамотность), (17 часов)Читаем, решаем, живём. 2 класс (читательская грамотность): (17 часов) Реализация курса «Читаем, решаем, живём. 2 класс»«Сборник рабочих программ элективных курсов, направленных на формирование естественнонаучной грамотности. | Терновая Л.Н.Яковлев Е.В.Белай Е.Н.Прынь Е.И.Санаева Л.Г. | Январь 2022, постоянно |
| 2.2. | Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС НОО и ООО, их актуальности и значимости для системы образования края | Терновая Л.Н.Миракова К.Г. | 1 раз в квартал |
| 2.3 | Разработка методических рекомендаций по формированию компонентов организационного раздела ООП, оформлению рабочих программ по учебным предметам, о преподавании учебных предметов  | Трновая Л.Н.Шлык М.Ф.Робский В.В.Апестина В.В.Зав.кафедр | апрель |
| 2.4. | Организация стажировок в общеобразовательных организациях, принимавших участие в апробации Примерных рабочих программ по учебным предметам начального общего и основного общего образования | Терновая Л.Н.школы, участвующие в апробации примерных рабочих программзав.кафедрами | По отдельному графику |
| 2.5. | Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников с учетом ФГОС НОО и ООО | Терновая Л.Н.Кара А.П.Зав.кафедрами | До 01.09.2022 |
| 1. **Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО**
 |
| **3.1 Управление и организация деятельностью образовательной организацией в условиях внедрения ФГОС НОО и ООО** |
| 3.1.1 | Проведение установочного совещания рабочей группы по организации методического сопровождения внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО | Терновая Л.Н.Лихачева И.В.Шлык М.Ф.Пожиленков Д.В. | 01.02.2022 |
| 3.1.3. | Проведение модельного семинара «Планирование ООП: рабочая программа воспитания» | Лихачева И.В.Лосева Е.А. | 06.04.2022 |
| **3.2 Основные принципы организации учебной и внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ООО** |
| 3.2.1. | Практический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО» | Лихачева И.В.Лосева Е.А. | 09.02.202209.03.2022 |
| 3.2.2. | Цикл вебинаров «Разработка общеобразовательной организацией адаптированных образовательных программ в соответствии со ФГОС НОО и ООО с учетом соответствующих примерных адаптированных программ общего образования; формирование программ коррекционной работы; создание специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей (ФГОС НОО, ООО) | Лихачева И.В.Терновая Л.Н.Приходько М.А.Кузма Л.П. | 11.02.202216.03.2022 |
| 3.2.3. | Цикл вебинаров «Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС НОО и ООО»  | Терновая Л.Н.Шлык М.Ф.Зав.кафедрами | По отдельному графику |
| 3.2.4. | Семинар для муниципальных рабочих групп «Технология разработки ООП ООО и учебного плана ОО» | Терновая Л.Н.Шлык М.Ф.Зав.кафедрами | 01.04.2022  |
| 3.2.5 | Круглый стол «Технология разработки учебных планов по ФГОС НОО, ООО и индивидуальных учебных планов» | Терновая Л.Н.Шлык М.ФЗав.кафедрами. | 13.05.2022 |
| 3.2.6 | Модельный семинар «Организация внеурочной деятельности в начальной и основной школе» | Лихачева И.В.Лосева Е.А. | 23.03.2022  |
| 3.2.7 | Семинар «Реализация личностно- ориентированного подхода при введении ФГОС НОО и ООО» | Лихачева И.В.Лосева Е.А. | 14.12.2022 |
| 1. **Мониторинговые исследования и формирование оценки качества**
 |
| 4.1. | Мониторинг готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО с учетом потребности в повышении квалификации и переподготовки педагогических работников | Терновая Л.Н.Шлык М.Ф.Головнев С.С. | Январь, июнь 2022 |
| 4.2. | Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО | Лихачева И.В.Лосева Е.А.Головнев С.С. | Март, июнь 2022 |
| 1. **Повышение квалификации**
 |
| 5.1. | Повышение квалификации для руководящих и педагогических работников при переходе на ФГОС НОО и ООО | Терновая Л.Н.Шамалова О.И.Диянова С.А.Забашта Е.Г. | В течение года |
| 5.2. | Обучение учителей начальных классов по типовой программе | Терновая Л.Н.Прынь Е.И. | В течение года |